## Project Summary
Project Summary (read-only)
Project Name | 無題のスプレッドシート
Project Manager | mariko.o@infratop.jp
Start date | 2022-02-05
Finish date | 2022-02-16
Days | Pro
Progress | 0%
Work hours | Pro
Remaining work hours | Pro
Remaining work days | Pro
Remaining weeks | Pro
Cost

## Task Schedule
|  |  |  | 合計:80 |  | February 2022 | [10 empty] | March 2022 | [15 empty] | April 2022 | [14 empty] | May 2022 | [14 empty] | June 2022
WBS | Task description | 着手予定日 | 完了予定日 | 工数(h) | 進捗 | 2022/02/06 |  |  |  |  | wk6 |  | 2022/02/20 |  |  |  |  | wk8 |  | 2022/03/06 |  |  |  |  | wk10 |  | 2022/03/20 |  |  |  |  | wk12 |  | 2022/04/03 |  |  |  |  | wk14 |  | 2022/04/17 |  |  |  |  | wk16 |  | 2022/05/01 |  |  |  |  | wk18 |  | 2022/05/15 |  |  |  |  | wk20 |  | 2022/05/29 |  |  |  |  | wk22 |  | 2022/06/12 |  |  |  |  | wk24
wbs | task | start | finish |  | progress | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | #
¦
1 | 設計書作成 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | - | 0% | ¦
2 | 開発準備 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | - | 0% | ¦
2.1 | リポジトリ準備 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 0.5 | 0% | ¦
2.2 | データベース作成 | 2022-02-05 | 2022-02-05 | 0.5 | 0% | ¦
3 | 実装・単体テスト | 2022-02-06 | 2022-02-13 | - | 0% | ¦
3.1 | 管理者 | 2022-02-06 | 2022-02-09 | - | 0% | ¦
3.1.1 | ログイン画面 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 1 | 0% | ¦
3.1.2 | ジャンル一覧・追加画面 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 2 | 0% | ¦
3.1.3 | ジャンル編集画面 | 2022-02-06 | 2022-02-06 | 1 | 0% | ¦
3.1.4 | 商品新規登録画面 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2 | 0% | ¦
3.1.5 | 商品一覧画面 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2 | 0% | ¦
3.1.6 | 商品詳細画面 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2 | 0% | ¦
3.1.7 | 商品編集画面 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | 2 | 0% | ¦
3.1.8 | 会員一覧画面 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2 | 0% | ¦
3.1.9 | 会員詳細画面 | 2022-02-08 | 2022-02-08 | 2 | 0% | ¦
3.1.10 | 会員情報編集画面 | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2 | 0% | ¦
3.1.11 | 管理者トップページ（注文履歴一覧画面） | 2022-02-08 | 2022-02-09 | 2 | 0% | ¦
3.1.12 | 注文履歴詳細画面 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 1 | 0% | ¦
3.1.13 | レイアウト調整 | 2022-02-09 | 2022-02-09 | 4 | 0% | ¦
3.2 | ECサイト | 2022-02-10 | 2022-02-13 | - | 0% | ¦
3.2.1 | トップページ | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 2 | 0% | ¦
3.2.2 | アバウトページ | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 1 | 0% | ¦
3.2.3 | 新規会員登録画面 | 2022-02-10 | 2022-02-10 | 3 | 0% | ¦
3.2.4 | ログイン画面 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 1 | 0% | ¦
3.2.5 | マイページ | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2 | 0% | ¦
3.2.6 | 登録情報編集画面 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2 | 0% | ¦
3.2.7 | 退会画面 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 2 | 0% | ¦
3.2.8 | 配送先登録・一覧画面 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 2 | 0% | ¦
3.2.9 | 配送先編集画面 | 2022-02-11 | 2022-02-12 | 1 | 0% | ¦
3.2.10 | 商品一覧画面 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 2 | 0% | ¦
3.2.11 | 商品詳細画面 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 4 | 0% | ¦
3.2.12 | カート画面 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | 3 | 0% | ¦
3.2.13 | 注文情報入力画面 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 4 | 0% | ¦
3.2.14 | 注文情報確認画面 | 2022-02-12 | 2022-02-13 | 4 | 0% | ¦
3.2.15 | サンクスページ | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 1 | 0% | ¦
3.2.16 | 注文履歴一覧画面 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2 | 0% | ¦
3.2.17 | 注文履歴詳細画面 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 2 | 0% | ¦
3.2.18 | レイアウト調整 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | 4 | 0% | ¦
4 | シナリオテスト | 2022-02-14 | 2022-02-15 | - | 0% | ¦
4.1 | テスト実施 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 4 | 0% | ¦
4.2 | バグ修正・リグレテスト | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 6 | 0% | ¦
5 | 動画作成 | 2022-02-15 | 2022-02-16 | 2 | 0% | ¦
6 | リリース（提出） | 2022-02-15 | 2022-02-16 | - | 0% | ¦

## TRANSGOOGLE (hidden)
translate (contact in English please) | 翻訳（英語でご連絡ください）